RELATÓRIO QUINZENAL Nº [005/2026] — CONTRATO 002/2026

Recuperação de Créditos — PRODAM S.A. × Brandão Ozores Advogados

Cliente: PRODAM — Processamento de Dados Amazonas S.A. (CNPJ 04.407.920/0001-80)

Contratante: Brandão Ozores Advogados

Elaboração: Gabriel Mar — OAB/AM 15.697

Período de referência: [28/05/2026 a 11/06/2026]

Data de emissão: 11/06/2026

──────────────────────────────────────────────────

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

──────────────────────────────────────────────────

O portfólio sob gestão compreende 69 devedores, com crédito exigível de R$ 83.668.078,44 e valor atualizado de R$ 125.245.390,64 (65/69 devedores com atualização monetária calculada). O universo de faturas soma 3.477 documentos: 2.326 exigíveis, 1.082 prescritas e 69 fora do universo de cobrança (canceladas/excluídas). (*)

Destaques da quinzena: (i) restauração do arquivo-mestre de dados do portfólio (profiles.json), detectado corrompido em 10/06, com validação integral pós-restauração; (ii) recálculo das datas de prescrição, individualizando prazos antes registrados com data-placeholder; (iii) organização não-destrutiva de todo o acervo documental (70.298 cópias verificadas por hash MD5); e (iv) início do memorial preliminar de cálculo da SEDUC, maior crédito do portfólio (R$ 49,2 milhões exigíveis), em andamento nesta data.

Pontos de atenção imediata: SSP e SUHAB têm prescrição projetada para 30/06/2026 (seção 3). Não houve recuperação de valores no período.

2. PANORAMA DO PORTFÓLIO

──────────────────────────────────────────────────

2.1 Composição por categoria, força probatória e fase

| Categoria | Devedores |
| --- | --- |
| Governo — Adm. Direta | 26 |
| Governo — Adm. Indireta | 21 |
| Empresas Privadas | 22 |

| Força probatória | Devedores |
| --- | --- |
| FORTE | 12 |
| MÉDIA | 15 |
| FRACA | 42 |

| Fase do pipeline | Devedores |
| --- | --- |
| F0 (diagnóstico/documentação) | 51 |
| F0_DIAGNOSTICO | 4 |
| F3 (TRD) | 9 |
| F5 (petição pronta) | 5 |

2.2 Pipeline — próximo passo por devedor

| Próximo passo | Devedores |
| --- | --- |
| ANALISAR_DOCUMENTACAO | 36 |
| CLASSIFICAR | 17 |
| ENVIAR_TRD | 9 |
| PROTOCOLAR_PETICAO | 5 |
| AVALIAR_SUCESSAO | 1 |
| HABILITAÇÃO DE CRÉDITO | 1 |

2.3 Cinco maiores devedores (por valor exigível)

| Devedor | Exigível | Atualizado | Força | Próximo passo | Prescrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDUC | R$ 49.215.512,48 | R$ 50.263.263,56 | FORTE | ANALISAR_DOCUMENTACAO | 751 dias |
| SES/SUSAM | R$ 4.783.356,52 | R$ 8.230.061,40 | FORTE | ENVIAR_TRD | 112 dias |
| SSP | R$ 4.553.230,80 | R$ 29.034.062,63 | FORTE | PROTOCOLAR_PETICAO | 🔴 30/06/2026 |
| SEJUSC | R$ 2.589.660,12 | R$ 5.262.537,82 | MÉDIA | ANALISAR_DOCUMENTACAO | 🟡 31/08/2026 |
| SEAD | R$ 2.339.702,20 | R$ 4.296.278,76 | FORTE | ENVIAR_TRD | 477 dias |

Lista completa dos 69 devedores em STATUS_DEVEDORES.md (anexo de referência, seção 6).

3. ALERTAS DE PRESCRIÇÃO

──────────────────────────────────────────────────

A prescrição é apurada por fatura individual, contada do vencimento (arts. 189 e 206, §5º, I, do Código Civil). Os marcos abaixo são as datas críticas registradas na base do projeto:

| Devedor | Data crítica | Valor exigível | Providência |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 SSP | 30/06/2026 | R$ 4.553.230,80 | Petição pronta (fase F5). Protocolar antes do prazo, com blindagem pré-execução, checklist de 20 itens e verificação das exceções do Decreto Estadual AM nº 53.464/2026 (art. 1º, §§1º–4º). |
| 🔴 SUHAB | 30/06/2026 | R$ 840.061,15 | Em ANALISAR_DOCUMENTACAO. Acelerar análise e adotar medida interruptiva da prescrição antes do prazo. |
| 🟡 SEJUSC | 31/08/2026 | R$ 2.589.660,12 | Concluir análise documental até o prazo. |
| 🛡️ DETRAN | marco interruptivo | — | Protegido por marco interruptivo (Art. 202, VI, CC) com data registrada no passado — marco prevalece; reconfirmar e atualizar a data. Monitorar cutoff da NF 110654 (CT 179/2018): 19/08/2026. |

ATENÇÃO: SSP (R$ 4.553.230,80) e SUHAB (R$ 840.061,15) prescrevem em 30/06/2026 — ação interruptiva impreterível dentro do mês corrente.

9 devedores sem data de prescrição registrada (AADESAM, BRADESCO, CASA MILITAR, CGE, FJJA, FMPES, SEJEL, SETRAB, UGPI) — levantamento de vencimentos pendente.

4. AÇÕES REALIZADAS NA QUINZENA

──────────────────────────────────────────────────

Período de referência: [28/05/2026 a 11/06/2026]. Relacionam-se apenas fatos com registro nos arquivos do projeto (fonte indicada entre parênteses); itens sem registro documental estão marcados "[a confirmar com o advogado]".

4.1 Gestão do portfólio e prescrição

09/06 — Diagnóstico integral do portfólio (somente leitura): mapeamento pronto × pendente por devedor, identificação de 14 devedores acionáveis (5 com petição pronta, 9 com TRD pronto/recomendado), gaps de reconciliação SPCF × exigível e priorização P1–P7 com a SSP em primeiro lugar (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 09/06).

09/06 — Recálculo das datas de prescrição no profiles.json: cerca de 30 devedores saíram da data-placeholder 2026-03-20 para datas individualizadas, com backup pré-recálculo preservado; a metodologia do recálculo segue em conferência (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 10/06).

10/06 — Panorama do portfólio com números conferidos entre profiles.json, TASKS.md e STATUS_DEVEDORES.md; geração de dashboard HTML autocontido e de minuta de relatório quinzenal em .docx (documento de gestão, datado de 10/06); o envio desse documento à PRODAM está [a confirmar com o advogado] (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 10/06).

10/06 — Programação de 3 alertas pontuais de prazo: 24/06 (prescrição SSP + SUHAB em 30/06), 01/08 (SEJUSC em 31/08) e 05/08 (DETRAN — marco interruptivo e cutoff NF 110654 em 19/08) (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 10/06).

4.2 Integridade de dados e acervo documental

28/05 — Saneamento de qualidade de código e dados (3 commits): eliminação de usos de float em valores monetários (regra Decimal), consolidação dos helpers de formatação BRL e auditoria forense da reversão de drift de 13/05 no profiles.json, com 113 testes automatizados aprovados (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 28/05).

10/06 — Detecção e restauração do profiles.json (SSOT) corrompido/truncado: restaurado a partir de snapshot íntegro de 09/06, com backup do arquivo corrompido preservado e validação pós-restauração (69 devedores; soma R$ 83.668.078,44); satélites do projeto (CLAUDE.md, STATUS_DEVEDORES.md) regenerados às 17:45 (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 10/06).

10/06 — Organização não-destrutiva do acervo completo do projeto: 91.256 arquivos inventariados (32,4 GB), 70.298 cópias organizadas por devedor/tipo com verificação de integridade MD5 em 100% das cópias, 20.958 duplicatas exatas identificadas (não recopiadas) e manifesto auditável de 91.256 linhas; originais intactos (fonte: registros internos de trabalho, relatório de organização de 10/06).

10/06 — DETRAN (Sessão 2): renomeação forense de 229 CSVs do subprojeto DETRAN_AUDITORIA_COMPLETA com hash MD5 pré-ação, índice de auditoria (CSV+JSON) e rollback integral possível; nenhum PDF tocado; alterações sincronizadas com o GitHub (commit 031b20a0) (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 10/06).

09/06 — Organização da pasta "Arquivos Principais Projeto PRODAM" em modo cópia (16 arquivos copiados com conferência MD5; 3 duplicatas detectadas), com identificação documental relevante: o PDF "Canal Comunicação Oficial" é, na verdade, o Ofício PRESI/045/2026 da PRODAM (resposta ao Ofício 001/2026), reclassificado para a pasta de ofícios (fonte: registros internos de trabalho, sessão de 09/06).

4.3 Governança e controles internos

08–10/06 — Aprimoramento contínuo das ferramentas internas de auditoria, organização documental e controle de prazos do escritório aplicadas ao portfólio (auditoria do ferramental, automação de painéis de acompanhamento e rotinas de verificação de integridade de dados) (fonte: registros internos de trabalho, sessões de 08 a 10/06).

4.4 Em andamento nesta data (11/06/2026)

SEDUC — Memorial preliminar de cálculo em elaboração sobre o universo recente do SPCF (106 faturas; base R$ 54.535.717,29), com atualização monetária pela SELIC/EC 113 até a competência 04/2026 e ressalvas expressas de regime presumido (índice contratual por contrato ainda em confirmação). O universo SPCF recente supera o snapshot consolidado de mar/2026 (84 faturas; R$ 49.215.512,48 exigíveis) por critérios de corte distintos — conciliação detalhada na Seção 2 do memorial.

SEDUC — Plano de auditoria documental do acervo (DPCON, pendrive e SPCF) em elaboração, para suprir a cadeia probatória (Contrato + NE + NF + Atesto) do maior crédito do portfólio.

4.5 Registro negativo (transparência)

Não há, nos arquivos do repositório relativos ao período, registro de protocolos judiciais, notificações extrajudiciais enviadas a devedores ou reuniões externas nesta quinzena [a confirmar com o advogado].

5. PRÓXIMOS PASSOS

──────────────────────────────────────────────────

SSP — até 30/06/2026 (crítico) — Protocolar a petição pronta antes da prescrição de 30/06/2026 (R$ 4.553.230,80 em risco): rodar blindagem pré-execução, checklist de 20 itens e verificar as exceções do Decreto Estadual AM nº 53.464/2026 (art. 1º, §§1º–4º).

SUHAB — até 30/06/2026 (crítico) — Acelerar a análise documental e adotar medida interruptiva da prescrição antes de 30/06/2026 (R$ 840.061,15 em risco).

SEDUC — maior crédito (R$ 49,2 mi) — Finalizar o memorial preliminar de cálculo (106 faturas SPCF; SELIC/EC 113 até 04/2026) e executar o plano de auditoria documental do acervo (DPCON/pendrive/SPCF), inclusive reconciliação da divergência SPCF × exigível apontada no diagnóstico de 09/06.

DETRAN — destravar protocolo — Concluir a revisão interna da notificação extrajudicial (crédito apurado de R$ 28.196.572,22) e requisitar à PRODAM, via LAI/ofício, os contratos-base faltantes; monitorar o marco de 19/08/2026.

SES/SUSAM e SEAD — TRDs — Emitir e enviar os Termos de Reconhecimento de Dívida (SES/SUSAM: R$ 4.783.356,52, prescrição em ~112 dias; SEAD: R$ 2.339.702,20).

SEJUSC — até 31/08/2026 — Concluir a análise documental (R$ 2.589.660,12).

Higiene de dados — Levantar vencimentos dos 9 devedores sem data de prescrição registrada; conferir a metodologia do recálculo de prescrição de 09/06; investigar a causa do truncamento do profiles.json e adotar escrita atômica com validação.

Obrigação contratual — Manter a cadência dos relatórios quinzenais à PRODAM (multa contratual de R$ 500,00/dia de atraso).

6. ANEXOS E REFERÊNCIAS

──────────────────────────────────────────────────

Documentos e bases que lastreiam este relatório (disponíveis no repositório do projeto):

Base consolidada de devedores do projeto (SSOT), restaurada e validada em 10/06/2026.

Painéis consolidados do portfólio regenerados em 10/06/2026 17:45 (KPIs, alertas de prescrição e pipeline).

Registros internos de trabalho do período 28/05–11/06/2026 — disponíveis para auditoria da PRODAM mediante solicitação.

Memorial preliminar de cálculo SEDUC (em elaboração, 11/06/2026).

Nota de rodapé

(*) Conferência de KPIs: o único profiles.json disponível neste clone do repositório (_ARQUIVO/Melhorar ainda mais esse dashboard/profiles.json) é um snapshot antigo e diverge da SSOT viva — soma 70 registros, R$ 121.512.497,26 exigível, R$ 195.448.326,85 atualizado e 2.958 faturas (1.873 exigíveis / 1.085 prescritas). Os números do corpo deste relatório seguem os painéis oficiais regenerados em 10/06/2026 17:45 a partir da base consolidada restaurada. O exigível consolidado não inclui o crédito do DETRAN (R$ 28.196.572,22, apurado em notificação extrajudicial em revisão final), registrado por R$ 0,00 no consolidado-mãe; com sua inclusão, o portfólio exigível é da ordem de R$ 111,9 milhões. Reconciliação em curso.

──────────────────────────────

Gabriel Mar

OAB/AM 15.697

Gabriel Mar Sociedade Individual de Advocacia